## 产品季度目标
1.1 Cloud策略
1.1.1市场策略
编号 | 策略项 | 描述 | 时间 | 第一责任人 | 第二责任人
1.1.2产品策略
编号 | 策略项 | 描述 | 时间 | 第一责任人 | 第二责任人
1.1.1 | Cloud V5.1.0.x | 监控中心物理资源概览的完善，如全局的CPU、内存、网络负载状态完善；计算的CPU、内存负载状态完善；网络的使用带宽、外部IP数据。 | 2017Q3
1.1.2 |  | 监控中心物理资源实况的完善，主要是存储相关的部分；
1.1.3 |  | 监控中心物理资源监控历史，包括计算、存储、网络；
1.1.4 |  | 平台部署管理系统，简化平台目前较为复杂的部署，结合这一部分规划物理资源的管理功能； | 2017Q3Q4
1.1.5 |  | 参照原生项目Zun开发功能； | 2017Q3
1.1.6 |  | 容器架构项目Magnum的轻量级产品化；
1.1.7 |  | 云文件共享项目Manila的轻量级产品化；
1.1.8 |  | 深入研究O版本与L版本核心功能（计算、存储、网络）的差异，调整相关需求内容； | 2017Q3Q4
1.1.9 |  | （云数据库）已完成项目Trove的需求查漏补缺，以及细节调整； | 2017Q3
1.1.10 |  | （对象存储）已完成项目Swift的需求查漏补缺，以及细节调整；
1.1.11 |  | （资源编配）已完成项目Heat的需求查漏补缺，以及细节调整；
1.1.12 |  | O版本IPv6的需求查漏补缺，以及细节调整； | 2017Q3Q4
1.1.13 |  | O版本负载均衡的需求查漏补缺，以及细节调整； | 2017Q3
1.1.14 |  | 针对大文件上传的分片处理，应用项目：Glance、Swift；
1.1.15 |  | 云主机分页列表轮询WebSocketAPI；
1.1.16 |  | 现有WebSocket物理服务器API做成单独的服务；
1.1.17 |  | Daphne改回uwsgi方式，停用runworker，改回多线程方式；
1.1.18 |  | 完成与vServer的对接调试、测试发布；
1.1.19 |  | 完成与VMware的对接调试、测试发布；
1.1.20 |  | 完成与VDI的对接调试、测试发布。
1.2.1 | 技术预研及初步需求 | 深入研究Gnocchi模块：安装部署、详细使用方式、API； | 2017Q3Q4
1.2.2 |  | 深入研究Magnum项目：K8s集群功能；
1.2.3 |  | 深入研究Trove项目：MySQL集群、MariaDB集群、备份创建或恢复到实例（MySQL）；
1.2.4 |  | 预研Keystoneauth1认证模块；
1.2.5 |  | 预研Murano项目；
1.2.6 |  | 预研Designate项目；
1.2.7 |  | 预研Octavia项目；
1.2.8 |  | 预研CloudKitty项目；
1.2.9 |  | 预研Angular升级到Angular2；
1.2.10 |  | 预研Amazon S3对接；

## 立项外工作计划
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 与产品季度目标对应编号

## 项目工作周报
项目组工作周报
项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | 项目经理 | 朱晓锟 |  | 标准 | 日期
项目所处阶段
周次 |  |  |  | 本周时段 | 2017-11-13 ---- 2017-11-18 |  |  |  | 2001-12-31
本周进度计划完成情况
| 任务名称 | 任务编号 | 完成情况 | 与计划偏差时间 | 造成偏差的原因 | 所需支持 | 拟解决方案
A1项目计划 | 云主机分页列表轮询WebSocketAPI； | 1.1.15 | 开发互测100%
| 监控中心物理资源监控历史，包括计算、存储、网络； | 1.1.3 | 物理监控网络部分代码开发联调100% 概览模块整理100% 物理资源监控开发互测100%
| 容器架构项目Magnum的轻量级产品化； | 1.1.6 | 协助测试组部署 Magnum 环境100% 开发互测所发现问题的处理100% Magnum 开发互测100% 云平台容器架构（Magnum）代码评审100% 开发自测100% 前后端联调100%
A2项目计划
B项目计划
其它任务计划 | 云平台零散任务（2017三季度） |  | 云平台三季度 BUG 修复43% 物理主机监控-存储可用域配置项开发100% 【前端】物理主机与云主机websocket服务合并100% 物理主机监控-全局配置项开发100% 更新 运维支持>产品库 的系统日志100% 监控中心>监控告警 的系统日志100% 218 用户门户云桌面的信息展现 #3100% 308 租户门户云硬盘备份的信息展现 #2100% 674 运营管理门户系统镜像的【创建系统镜像】操作 #2100% 694 运营管理门户云主机监控的【编辑】操作 #2100% 700 告警日志的详细信息 #3100% 717 租户的消费概览 #6100% 812 运营管理门户运营管理日志的信息展现 #3100% 857 运营管理门户关于的信息展现 #2100% 867 角色的详细信息 #4100% 868 运营管理门户角色权限的【创建角色】操作100% 899 租户门户对象存储的信息展现 #11100% 904 对象的详细信息 #4100% 907 租户门户对象存储的【添加对象】操作 #5100% 909 租户门户对象存储的【删除】操作 #6100% 910 租户门户对象存储的【编辑】操作 #4100% 968 租户门户栈的【创建栈】操作 #9100% KVM100% 1007 租户门户云数据库实例用户的【设置访问权限】操作 #2100% 1012 租户门户云数据库实例的【创建备份】操作 #2100% 1318 负载均衡的详细信息100% 1319 负载均衡的详细信息100% 1323 运营管理门户编排服务的信息展现 #2100% 1324 租户的详细信息100% 1325 租户的详细信息100% 1326 NAT的详细信息100% 1327 空间的详细信息100% 1328 目录的详细信息100% 1329 对象的详细信息100% 1334 云桌面的详细信息 #2100% 1339 资源申请的详细信息 #2100% 1340 配额申请的详细信息 #2100% 1341 充值申请的详细信息 #2100% 1342 工单的详细信息 #2100% 1343 云桌面的详细信息100% 1344 NAT的详细信息100% 1345 监控的详细信息100% 1346 工单的详细信息100% 1347 资源申请的详细信息100% 1348 配额申请的详细信息100% 1349 主机产品的详细信息100% 1350 桌面产品的详细信息100% 1351 光盘产品的详细信息100% 物理资源监控配置节点完善100% 云平台周会与周报（20171103-20171110）100% 1006 租户门户云数据库实例用户的【编辑用户】操作 #3100% KVM100% 使用工具对云平台前端代码质量分析100% 199 租户门户云主机的【删除】操作 #2100% 54 运营管理门户云主机的【删除】操作 #3100%
| 云平台发布测试（2017三季度） |  | 租户门户安全管理集成测试0% 租户门户网络管理集成测试0% 云平台资源编配测试29% 租户门户云数据库集成测试33% 运营管理门户网络管理集成测试0% 云平台运营中心测试100% 租户门户存储管理集成测试100% 运营管理门户存储管理集成测试100% 租户门户计算管理集成测试100%
下周工作安排（预计客户情况和计划任务描述）
下周暂时按产品季度目标继续进行，同时需要对project进行分解，一些任务还要指派具体负责人。
下周工作计划
任务名称 |  |  |  | 责任人 | 计划工作(天数) | 说明 |  | 完成衡量指标
云平台三季度 BUG 修复 |  |  |  | 杨燕思